## Sheet1 (hidden)
Project Tasks
Id | Level | Name | Progress | Start | Due | User | Completion Date | Estimated Hours | Actual Hours | Estimated Cost | Actual Cost | Priority | Risk | Baseline: Start Date | Baseline: Due Date | Duration (Cal. Days) | Working Days | 25/05/2019 | 26/05/2019 | 27/05/2019 | 28/05/2019 | 29/05/2019 | 30/05/2019 | 31/05/2019 | 01/06/2019 | 02/06/2019 | 03/06/2019 | 04/06/2019 | 05/06/2019 | 06/06/2019 | 07/06/2019 | 08/06/2019 | 09/06/2019 | 10/06/2019 | 11/06/2019 | 12/06/2019 | 13/06/2019 | 14/06/2019 | 15/06/2019 | 16/06/2019 | 17/06/2019 | 18/06/2019 | 19/06/2019 | 20/06/2019 | 21/06/2019 | 22/06/2019 | 23/06/2019 | 24/06/2019 | 25/06/2019 | 26/06/2019 | 27/06/2019 | 28/06/2019 | 29/06/2019 | 30/06/2019 | 01/07/2019 | 02/07/2019 | 03/07/2019 | 04/07/2019 | 05/07/2019 | 06/07/2019 | 07/07/2019 | 08/07/2019 | 09/07/2019 | 10/07/2019 | 11/07/2019 | 12/07/2019 | 13/07/2019 | 14/07/2019 | 15/07/2019 | 16/07/2019 | 17/07/2019 | 18/07/2019 | 19/07/2019 | 20/07/2019 | 21/07/2019 | 22/07/2019 | 23/07/2019 | 24/07/2019 | 25/07/2019 | 26/07/2019 | 27/07/2019 | 28/07/2019 | 29/07/2019 | 30/07/2019 | 31/07/2019 | 01/08/2019 | 02/08/2019 | 03/08/2019 | 04/08/2019 | 05/08/2019 | 06/08/2019 | 07/08/2019 | 08/08/2019 | 09/08/2019 | 10/08/2019 | 11/08/2019 | 12/08/2019 | 13/08/2019 | 14/08/2019 | 15/08/2019 | 16/08/2019 | 17/08/2019 | 18/08/2019 | 19/08/2019 | 20/08/2019 | 21/08/2019 | 22/08/2019 | 23/08/2019
w7kKNxiUJAiEPkHO0kOR | 1 | Introduzione e analisi | 0% | 01/07/2019 | 05/07/2019 |  |  | 40 | [7 empty] | 5 | 5
DlVLm0b4D2MmlY2Y3xlL | 2 | Introduzione alle modalità di lavoro nel team di sviluppo | 0% | 01/07/2019 | 01/07/2019 |  |  | 2 | [7 empty] | 1 | 1
mv5oJexbY5uA8ExVl5Jt | 2 | Formazione sul sistema aziendale di infrastruttura virtuale | 0% | 01/07/2019 | 01/07/2019 |  |  | 2 | [7 empty] | 1 | 1
P4vxk9ZQ2mZXhSPz5acu | 2 | Introduzione al progetto Hydrogen | 0% | 01/07/2019 | 01/07/2019 |  |  | 4 | [7 empty] | 1 | 1
gjC5yL03fQkAXg3Llns7 | 2 | Analisi Hydrogen Custom Logon for Windows già in essere | 0% | 02/07/2019 | 03/07/2019 |  |  | 16 | [7 empty] | 2 | 2
Jal76AfKEfZwh71tydn5 | 2 | Analisi problematica versioni diverse di MacOS | 0% | 04/07/2019 | 05/07/2019 |  |  | 16 | [7 empty] | 2 | 2
QwHEOPR3suqtGE5mvwWy | 1 | Analisi | 0% | 08/07/2019 | 12/07/2019 |  |  | 40 | [7 empty] | 5 | 5
zJvfMfyoqMMlmE91ptD9 | 2 | Analisi problematica versioni diverse di MacOS | 0% | 08/07/2019 | 08/07/2019 |  |  | 8 | [7 empty] | 1 | 1
c2RNZUMtDZfKcobEPS6T | 2 | Analisi problematiche chiusura di MacOS | 0% | 09/07/2019 | 11/07/2019 |  |  | 24 | [7 empty] | 3 | 3
sOl58iPvbMcyT0b1U8XA | 2 | Identificazione requisiti | 0% | 12/07/2019 | 12/07/2019 |  |  | 8 | [7 empty] | 1 | 1
omEnCFc5cTrjQikj9Sim | 1 | Analisi, documentazione analisi e progettazione | 0% | 15/07/2019 | 19/07/2019 |  |  | 40 | [7 empty] | 5 | 5
F5sr9IiRV3UXi0rDp2UX | 2 | Identificazione requisiti | 0% | 15/07/2019 | 15/07/2019 |  |  | 8 | [7 empty] | 1 | 1
eUDoA3n7qYL6K5PCfr5g | 2 | Tracciamento requisiti | 0% | 16/07/2019 | 16/07/2019 |  |  | 8 | [7 empty] | 1 | 1
KRX8ySGFeD0lr9MwyKzg | 2 | Documentazione | 0% | 17/07/2019 | 18/07/2019 |  |  | 16 | [7 empty] | 2 | 2
QmC9QCKO1WXcPxSMmj8f | 2 | Definizione architettura ad alto livello | 0% | 19/07/2019 | 19/07/2019 |  |  | 8 | [7 empty] | 1 | 1
flhNo6OZ6gCPl8x7iPBW | 1 | Progettazione | 0% | 22/07/2019 | 26/07/2019 |  |  | 40 | [7 empty] | 5 | 5
6ZwfBK9afzCgShcB1qwj | 2 | Definizione architettura ad alto livello | 0% | 22/07/2019 | 24/07/2019 |  |  | 24 | [7 empty] | 3 | 3
NYkCbYrPkWV8nnZLoRwf | 2 | Definizione e organizzazione componenti | 0% | 25/07/2019 | 26/07/2019 |  |  | 16 | [7 empty] | 2 | 2
qsPB1dq9bFB64PryWvkt | 1 | Progettazione | 0% | 29/07/2019 | 02/08/2019 |  |  | 40 | [7 empty] | 5 | 5
yNsm67Zr2jfo0aAiJp8B | 2 | Definizione e organizzazione componenti | 0% | 29/07/2019 | 30/07/2019 |  |  | 16 | [7 empty] | 2 | 2
0kv8VyKcHWS07FPW9PI1 | 2 | Documentazione | 0% | 31/07/2019 | 01/08/2019 |  |  | 16 | [7 empty] | 2 | 2
KxOYWxPEM6CIZBaf3Qfw | 2 | Implementazione delle soluzioni individuate | 0% | 02/08/2019 | 02/08/2019 |  |  | 8 | [7 empty] | 1 | 1
eIPg6Uf37NpkJlGLoMQ7 | 1 | Documentazione progettazione e codifica | 0% | 05/08/2019 | 09/08/2019 |  |  | 40 | [7 empty] | 5 | 5
qjyyZUKG9rCo947fUWrl | 2 | Implementazione delle soluzioni individuate | 0% | 05/08/2019 | 09/08/2019 |  |  | 40 | [7 empty] | 5 | 5
Mz7ujeuVTUZYImvy7B6F | 1 | Codifica e documentazione | 0% | 12/08/2019 | 16/08/2019 |  |  | 40 | [7 empty] | 5 | 5
jmuq0C3pvcw56umxOqZh | 2 | Implementazione delle soluzioni individuate | 0% | 12/08/2019 | 16/08/2019 |  |  | 40 | [7 empty] | 5 | 5
FOcUBAoPsYRhI55Ra5i8 | 1 | Test e collaudo finale | 0% | 19/08/2019 | 23/08/2019 |  |  | 48 | [7 empty] | 5 | 5
N3JCNR09CM8hOUyTyJU6 | 2 | Documentazione | 0% | 19/08/2019 | 20/08/2019 |  |  | 16 | [7 empty] | 2 | 2
PfQ8NU2dVls6noKGlvNX | 2 | Bug fix e collaudo finale | 0% | 21/08/2019 | 23/08/2019 |  |  | 32 | [7 empty] | 3 | 3